## Propuesta de estancia de verano

Como se habló previamente en la llamada del 18 de Abril pasado, tengo el interés de realizar una estancia de verano con Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI). La estancia tiene dos objetivos principales:

1. Colaborar en proyectos existentes de COBI de tal manera que la colaboración resulte benéfica para ambas partes.
2. Llevar a cabo tareas que ayuden a complementar el trabajo de colaboración entre COBI y TURFeffect (análisis, entrevistas, manejo de bases de datos).

Durante la junta de unificación de bases de datos llevada a cabo en la Ciudad de México los días 10 y 11 de Mayo, me comprometí a generar una aplicación que permita cambiar el formato en el que se reportan tallas y abundancias, con el objetivo de dar flexibilidad a quien analice los datos.

Las fechas propuestas para la estancia serían del 13 de junio al 2 de septiembre, comprendiendo un total de 12 semanas. La propuesta resultante se basa en pláticas con Stuart, Alvin y Arturo. Mi propuesta inicial es trabajar en la oficina de Puerto Morelos durante 6 semanas, después incorporarme con el equipo de PBC (2 semanas) y terminar la estancia en Guaymas (4 semanas). Al finalizar la estancia, entregaría un reporte de las actividades realizadas. A continuación desgloso las actividades propuestas, acordes con los dos objetivos mencionados anteriormente:

En oficina SAM, 6 semanas, 13/06 a 22/07

1. 1 semana para realizar los ajustes a la aplicación e instruir al personal pertinente de la oficina en su uso y manejo.
2. 4 semanas dedicadas al manejo y unificación de bases de datos, con el fin de obtener un formato que permita realizar análisis rápidos y generales, pero también análisis periódicos y más detallados.
3. 1 semana dedicada a visitar comunidades pesqueras con las que COBI colabora en la región, y obtener información que pueda faltar para el proyecto en colaboración con TURFeffect (información socioeconómica).

En oficina PBC, 2 semanas, 24/07 a 06/08(Los alcanzaría en El Rosario, B.C.)

1. Instruir al personal pertinente en el uso de la aplicación desarrollada.
2. Obtener información que pueda faltar para el proyecto en colaboración con TURFeffect (información socioeconómica).

En Oficina Guaymas, 4 semanas, 08/08 a 02/09

1. Instruir al personal pertinente en el uso de la aplicación desarrollada.
2. Manejo y unificación de bases de datos.
3. Obtener información que pueda faltar para el proyecto en colaboración con TURFeffect (información socioeconómica).